## Sheet1
|  | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12
Geplant | 72
Ist
Zeitplan erstellen | 2
2
Anforderungsanalyse | 2
1
Risikoanalyse | 2
Grobkonzept | 9
\- Variantenentscheid | 3
\- Einfaches Datenmodell | 3
DetailKonzept/UML | 19
\- Planung Fahrplan Generierung | 3
\- UML Diagramme | 5
\- DB Modell | 2
\- GUI Skizzen | 3
\- Testkonzept | 3
Umsetzung | 21
\- DB | 8
\- Applikation | 10
Testing | 10
\- Testing | 3
\- Nacharbeiten | 4
Doku Vervollständigen | 10
Abgabe